## Página1
|  |  | concluído | [40 empty] | 2022-10-31 | Avaliação B1 | [40 empty] | 2022-12-12 | Apresentação | [26 empty] | 2023-01-09 | Avaliação Recuperação
parcialmente
| status | funcionalidade | time axis 2022-09-21 to 2023-01-16
| concluído | Esclarecimentos e startup - sprint 1 | bar: 2022-09-21
| concluído | Implementação do docker compose - sprint 2 | bar: 2022-09-21 to 2022-09-30; 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-10 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11; 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-21 to 2022-11-25; 2022-11-28 to 2022-12-02; 2022-12-05 to 2022-12-09; 2022-12-12 to 2022-12-16; 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30; 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16
| concluído | Implementação do docker compose - sprint 3 | bar: 2022-09-29 to 2022-10-05
| concluído | População dos dados do csv inicial no Postgres - sprint 4 | bar: 2022-09-21 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30; 2022-10-03 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11; 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-21 to 2022-11-25; 2022-11-28 to 2022-12-02; 2022-12-05 to 2022-12-09; 2022-12-12 to 2022-12-16; 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30; 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16
| concluído | Ajustar a importação de conjuntos de medicamentos e transações nas tabelas do banco de dados, a partir de arquivos CSV - sprint 5 | bar: 2022-10-13 to 2022-10-19
| concluído | Implementar busca por produtos, que está mockada - sprint 6 | bar: 2022-09-21 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30; 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-10 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11; 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-21 to 2022-11-25; 2022-11-28 to 2022-12-02; 2022-12-05 to 2022-12-09; 2022-12-12 to 2022-12-16; 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30; 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16
| concluído | Implementar busca por código (ean/CLEAN) - sprint 7 | bar: 2022-10-27 to 2022-11-02
| concluído | Implementar/ajustar resumos estatísticos (média, variância, desvpad) relacionados a preços praticados - sprint 8 | bar: 2022-09-21 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30; 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-10 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-11; 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-21 to 2022-11-25; 2022-11-28 to 2022-12-02; 2022-12-05 to 2022-12-09; 2022-12-12 to 2022-12-16; 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30; 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16
| concluído | Implementar geração de gráficos (box-plot) - sprint 9 | bar: 2022-11-10 to 2022-11-16
| concluído | Implementar filtros: data de emissão (data inicial e data final), município em que foi adquirido, quantidade mínima e quantidade máxima constantes na NFE - sprint 10 | bar: 2022-09-21 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30; 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-10 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11; 2022-11-14 to 2022-11-25; 2022-11-28 to 2022-12-02; 2022-12-05 to 2022-12-09; 2022-12-12 to 2022-12-16; 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30; 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16
| concluído | Implementar a exportação do resultado da análise em formato PDF e Excel - sprint 11 | bar: 2022-11-24 to 2022-11-30
| parcialmente | Implementar testes unitários e funcionais no backend - sprint 12 | bar: 2022-09-21 to 2022-09-23; 2022-09-26 to 2022-09-30; 2022-10-03 to 2022-10-07; 2022-10-10 to 2022-10-14; 2022-10-17 to 2022-10-21; 2022-10-24 to 2022-10-28; 2022-10-31 to 2022-11-04; 2022-11-07 to 2022-11-11; 2022-11-14 to 2022-11-18; 2022-11-21 to 2022-11-25; 2022-11-28 to 2022-12-09; 2022-12-12 to 2022-12-16; 2022-12-19 to 2022-12-23; 2022-12-26 to 2022-12-30; 2023-01-02 to 2023-01-06; 2023-01-09 to 2023-01-13; 2023-01-16
| concluído | Ajustar a documentação elaborada no semestre passado (arquivo README.md para alguns artefatos e diretório docs na raiz do repositório do github, para outros artefatos) - sprint 13 | bar: 2022-12-08 to 2022-12-14
Implementação do docker compose |  |  | 2022-09-23: Implementar/promover eventuais ajustes no módulo de identificação de produtos na aplicação web
Sprint 2 - Dockerização do backend
Sprint 3 - Dockerização do frontend, de um banco de dados e utilização do docker compose para o projeto inteiro