## Página1
Pedro |  | módulo | status | funcionalidade | time axis 2022-05-11 to 2022-08-19
Filipe |  | Pré Projeto |  | Tarefa 1 | bar: 2022-05-13 to 2022-05-18
João |  |  |  | Tarefa 2 | bar: 2022-05-13 to 2022-05-18
Em grupo |  |  |  | Tarefa 3 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-26
Tarefa 4 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-26
Não definido |  |  |  | Tarefa 5 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-26
Tarefa 6 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-26
Em produção |  |  |  | Tarefa 7 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-26
Atrasado |  | Back End |  | Back End 1 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-26
Pronto |  |  |  | Back End 2 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-26
Back End 3 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-26
Back End 4 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-26
Back End 5 | bar: 2022-06-03 to 2022-06-26
|  | Front End |  | Front End 1 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-05; 2022-06-08 to 2022-06-12; 2022-06-15 to 2022-06-19; 2022-06-22 to 2022-06-26; 2022-07-02 to 2022-07-21
Front End 2 | bar: 2022-07-02 to 2022-07-21
Front End 3 | bar: 2022-07-02 to 2022-07-21
Front End 4 | bar: 2022-07-02 to 2022-07-21
Front End 5 | bar: 2022-07-02 to 2022-07-21
|  | Teste |  | Teste 1 | bar: 2022-06-25 to 2022-07-03; 2022-07-22 to 2022-07-31
Teste 2 | bar: 2022-06-25 to 2022-07-03; 2022-07-22 to 2022-07-31
Teste 3 | bar: 2022-06-25 to 2022-07-03; 2022-07-22 to 2022-07-31
Teste 4 | bar: 2022-06-25 to 2022-07-03; 2022-07-22 to 2022-07-31
Teste 5 | bar: 2022-06-25 to 2022-07-03; 2022-07-22 to 2022-07-31
|  | Validação e Ajustes |  | Validação 1 | bar: 2022-07-30 to 2022-08-19
Validação 2 | bar: 2022-07-23 to 2022-07-28; 2022-07-30 to 2022-08-19
Validação 3 | bar: 2022-07-30 to 2022-08-19
Validação 4 | bar: 2022-07-23 to 2022-07-28; 2022-07-30 to 2022-08-19
Validação 5 | bar: 2022-07-30 to 2022-08-19
Pré-Projeto
1 -Criar cronograma do projeto. Sigam as orientações da mensagem postada no canal Geral.
2 - Criar repositório do projeto no Github. Enviem o link de acesso para esse repositório aqui no canal privado do grupo.
3 -Criar o wireframe de cada tela da ferramenta. Ver especificação do projeto 1 (disponível no canal “specs” que contém um exemplo de wireframe de uma das telas da ferramenta WVTool.
4 -Criar o mapa de navegação das telas da ferramenta. Uma dica de ferramenta que pode ser usada é o draw.io (veja o vídeo How to draw a website navigation diagram - Part 2.)
5 -Criar o diagrama de tabelas (o draw.io também pode ser usado aqui: https://drawio-app.com/entity-relationship-diagram-erd/).
6 -Definir quais tecnologias serão usadas para a construção da aplicação WEB (JavaScript, Django, etc).
7 - Estudar o script pancorpus2db_train fornecido. Em seguida criar um script em Python para importar os dados de notas de fiscais (fornecidos em um único arquivo CSV) para um banco relacional (sqlight). Documentar o uso desse script no arquivo README.md do repositório que criarem para o projeto.
BackEnd
1 - Implementar importação de CSV
2 - Implementar importação conversão csv para sqlite
3 - Implementar o pipeline do modelo no python
4 - Implementar módulo de interpretação pra pesquisa
5 - Implementar Geração de estatisticas para o resultado da pesquisa
6 - Implementar pesquisa no banco de dados
FrontEnd
1 - Implementar telas iniciais (Importação, Home, Sobre)
2 - Implementar tela de busca
3 - Configurar comunicação back e font end
Testes
Criar testes unitarios para as principais funcionalidades